第二十一届“大夏杯”大学生课外学术科技作品竞赛

项目计划书

| 项目名称 |  | 书院制培养模式中的学生参与探究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.申报者情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 陈珂 |  | 性别 | 女 | 学历 |  | 本科 |
| 专业 |  | 数学与 应用数学 |  | 学号 | 10121510411 | 电话 |  | 18221378441 |
| 2.项目参与者情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 |  | 学号 |  | 电话 |  | E-mail |  |
| 陈珂 | 数学与 应用数学 |  | 10121510411 |  | 18221378441 |  | 394140689@qq.com |  |
| 陆耀琦 | 体育教育 |  | 10121310309 |  | 13918151719 |  | iceman 306806461@qq.com |  |
| 邵有益 | 历史学 |  | 10120170141 |  | 15001867470 |  | syyyouyi@126.com |  |
| 王海华 | 数学与 应用数学 |  | 10121510421 |  | 18818214334 |  | 18818214334@163.com |  |
| 杨荣 | 英语 |  | 10120710206 |  | 18818271262 |  | 1940367989@qq.com |  |
| 周冠峰 | 地理科学 |  | 10121710122 |  | 13917211140 |  | zhougf11@163.com |  |
| 3.项目组分工情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一阶段 文献收集分析及访谈提纲设计的分工与安排 【文献部分】 组内成员各自负责一个地区资料的检索、整理、分析，汇总，一起梳理各地区之间的联系和区别。 邵有益 负责我国内地书院制中学生参与相关文献的整理 陆耀琦 负责港澳台地区书院制中学生参与相关文献的整理 王海华 负责美国书院制中学生参与相关文献的整理 周冠峰 负责欧洲书院制中学生参与相关文献的整理 （着重历史的发展进程与带来的影响） 杨 荣 负责欧洲书院制中学生参与相关文献的整理 （着重现在的制度和运转情况并分析发展倾向） 陈 珂 负责东南亚地区书院制中学生参与相关文献的整理 初步汇总：陈珂 最终汇总：全体成员 【访谈部分】 陈珂 组织全体组员开会讨论访谈提纲的设计与定稿 杨荣 记录并整理讨论结果，将电子版访谈提纲定稿发予全体组员 第二阶段 调查与访谈的分工与安排 邵有益 &周冠峰 负责对孟院学生的访谈（2名学生） 杨 荣 &王海华 负责对一名专家老师的访谈 陈 珂 &陆耀琦 负责对一名专家老师的访谈 第三阶段 汇总整理访谈与调查资料的分工与安排 邵有益 &周冠峰 负责汇总整理对孟院学生的访谈（2名学生）资料 杨 荣 &王海华 负责汇总整理对其所访谈的专家老师的资料 陈 珂 &陆耀琦 负责汇总整理对其所访谈的专家老师的资料 第四阶段 论文撰写的分工安排 陈 珂&王海华 负责书院制培养模式中的学生参与现状部分的分工与汇总 邵有益 负责书院制培养模式中学生参与的内涵与特点部分的分工与汇总 周冠峰 负责书院制培养模式中学生参与的影响因素及所需条件部分的分 工与汇总 杨 荣&陆耀琦 负责书院制培养模式中适恰的学生参与部分的分工与汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.项目进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一阶段：1·19—1·28 收集文献资料 资料整理与讨论 讨论并确定访谈提纲 第二阶段：1·28—2·28 文献资料的进一步整理、分析 访谈——老师&学生 第三阶段：2·28—3·1 文献分析与访谈结果的汇总整理 第四阶段：3·5—3·10 完成论文的初步撰写 完善论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 项目预期成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预期成果：形成学术论文《书院制培养模式中的学生参与探究》 通过研究能够对书院制模式这种学生如何参与提出一些合理的意见和建议，从而一方面凸显书院制建设中学生主体性之地位，助推学生成长与书院发展共进，另一方面能够对孟院以及其他书院制的院校的建设提供一些参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 项目经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打印费用：200元（用于资料等材料的支出） 研讨会费用：400元（用于研究过程中的两次研讨会费用的茶点等，每次200元） 访谈礼品费用：200元（用于对被访谈者表示感谢，初步定为4位被访谈者，总费用为200元） 交通费用：200元（用于访谈以及调查的相关交通费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |